## Лист1
Приложение
к п.3.3 отчета за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский" на 2011 - 2019 годы Отчет за 2016 год
№ пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.) |  |  | Факт по программе (тыс. руб.) |  |  | Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | Исполнитель
|  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. "Строительство зданий образовательных учреждений"
1.3 | Проектирование и строительство школы жилой застройки Южный Город | 656359.3073 | 656359.3073 |  | 342736.4628 | 342736.4628 |  | Мероприятие выполнено частично
|  | из них на СМР: | из них на СМР: |  | из них на СМР: | из них на СМР: |  |  | МБУ "УГЖКХ"
|  | 632177.2973 | 632177.2973 |  | 342736.4628 | 342736.4628
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 625821.1181 | 625821.1181 |  | 337926.2552 | 337926.2552
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 6356.1792 | 6356.1792 |  | 4810.2076 | 4810.2076
|  | на оборудов и инв. | на оборудов и инв. |  | на оборудов и инв. | на оборудов и инв. |  |  | МБУ "Паритет"
|  | 24182.01 | 24182.01 |  | 0 | 0
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 23940.1899 | 23940.1899
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 241.8201 | 241.8201
Раздел 2. "Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) здание образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест"
2.8 | Реконструкция и оснащение инвентарем и оборудованием здания детского сада по адресу: пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4 | 4923.0513 | 4923.0513 | - | 4923.0513 | 4923.0513 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
Раздел 3. "Капитальный ремонт здания образовательных учреждений"
3.2 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Воскресенка и благоустройство территории (443531,с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 1) | 35303.0604 | 35303.0604 | - | 35303.0604 | 35303.0604 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
3.3 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет (443530, с. Дубовый Умет, пер. Школьный, д. 1) | 73254.0386 | 73254.0386 | - | 67476.8994 | 67476.8994 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
3.12 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пацаева, д.1), в т.ч. котельной | 664.9236 | 664.9236 | - | 664.9236 | 664.9236 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "Паритет"
3.14 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика и благоустройство территории (443528, п.г.т. Стройкерамика) | 55310.5573 | 55310.5573 | - | 55310.5573 | 55310.5573 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
3.20 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Черноречье и благоустройство территории (443537, с. Черноречье, ул. Победы, д. 6) | 54.5927 | 54.5927 | - | 5831.7318 | 5831.7318 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
3.28 | Капитальный ремонт здания (в т.ч. пищеблока) структурного подразделения (детский сад) ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава и благоустройство территории (443546, п. Петра-Дубрава, ул. Южная, д. 7 «а») | 985.0233 | 985.0233 | - | 985.0233 | 985.0233 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "Паритет"
3.31 | Капитальный ремонт здания (в т.ч. пищеблока) структурного подразделения (детский сад) ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика и благоустройство территории (443528, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 «А») | 99.9995 | 99.9995 | - | 99.9995 | 99.9995 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
3.36 | Капитальный ремонт здания (в т.ч. пищеблока) структурного подразделения (детский сад) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино (443535, Самарская область, п.НПС«Дружба», ул. Школьная, д. 5) и благоустройство территориии | 1716.4438 | 1716.4438 | - | 1716.4438 | 1716.4438 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
|  | 266.2654 | 266.2654 |  | 266.2654 | 266.2654 |  |  | МБУ "Паритет"
3.37 | Капитальный ремонт (в т.ч. ремонт кровли) филиала ГБОУ СОШ пос. Просвет структурное подразделение «Детский сад «Росинка» (пгт. Рощинский) | 515.851 | 515.851 | - | 515.851 | 515.851 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»
4.1. | Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений | 3115.8757 | 3115.8757 | - | 3115.8757 | 3115.8757 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "Паритет"
Итого |  | 832568.9899 | 832568.9899 |  | 518946.1453 | 518946.1453 |  | отношение 11 к 12 | 0
| ОСТАТОК |  |  |  | 313622.8446 | 313622.8446
| МБУ "УГЖКХ" | 803354.8919 | 803354.8919 | 0 | 513914.0573 | 513914.0573 | 289440.8346
| МБУ "Паритет" | 29214.098 | 29214.098 | 0 | 5032.088 | 5032.088 | 24182.01
Начальник ОРПО |  |  | Л.В.Тихонова
Согласовано в МКУ "Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области