## Лист1
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский" на 2011 - 2019 годы Отчет за 2017 год
№ пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.) |  |  | Факт по программе (тыс. руб.) |  |  | Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | Исполнитель
|  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. "Строительство зданий образовательных учреждений"
1.3 | Проектирование и строительство школы жилой застройки Южный Город | 307727.7495 | 307727.7495 |  | 295312.0646 | 295312.0646 |  | Мероприятие выполнено частично
|  | из них на СМР: | из них на СМР: |  | из них на СМР: | из них на СМР: |  |  | МБУ "УГЖКХ"
|  | 283545.7395 | 283545.7395 |  | 272105.7455 | 272105.7455
|  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж |  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж
|  | 128004.6068 | 128004.6068 |  | 124226.8396 | 124226.8396
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 150266.2775 | 150266.2775 |  | 145831.5073 | 145831.5073
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 5274.8552 | 5274.8552 |  | 2047.3986 | 2047.3986
|  | на оборудов и инв. | на оборудов и инв. |  | на оборудов и инв. | на оборудов и инв. |  |  | МБУ "Паритет"
|  | 24182.01 | 24182.01 |  | 23206.3191 | 23206.3191
|  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж |  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж
|  | 11012.4873 | 11012.4873 |  | 10568.1577 | 10568.1577
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 12927.7025 | 12927.7025 |  | 12406.0982 | 12406.0982
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 241.8201 | 241.8201 |  | 232.0632 | 232.0632
1.4. | Строительство школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в пятой очереди жилой застройки Южный Город | 15718.8863 | 15718.8863 |  | 15487.2264 | 15487.2264 |  |  | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 14850 | 14850 |  | 14712.8651 | 14712.8651
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 868.8863 | 868.8863 |  | 774.3613 | 774.3613
Всего по разделу 1 |  | 323446.6358 | 323446.6358 |  | 310799.2909 | 310799.2909
Раздел 3. "Капитальный ремонт здания образовательных учреждений"
3.12 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пацаева, д.1), в т.ч. котельной | 2876.3614 | 2876.3614 |  | 2781.7914 | 2781.7914 |  |  | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них на СМР: | из них на СМР: |  | из них на СМР: | из них на СМР:
|  | 2773.6714 | 2773.6714 |  | 2679.1014 | 2679.1014
|  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж |  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж
|  | 794.818 | 794.818 |  | 794.8173 | 794.8173
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 1053.595 | 1053.595 |  | 1053.595 | 1053.595
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 925.2584 | 925.2584 |  | 830.6891 | 830.6891
|  | на оборудов и инв. | на оборудов и инв. |  | на оборудов.,инв. | на оборудов.,инв. |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 102.69 | 102.69 |  | 102.69 | 102.69
3.20 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Черноречье и благоустройство территории (443537, с. Черноречье, ул. Победы, д. 6) | 57738.9346 | 57738.9346 |  | 57738.9307 | 57738.9307 |  |  | МБУ "УГЖКХ" | 0.0039
|  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж |  | из них федер. бюдж | из них федер. бюдж
|  | 22575.92 | 22575.92 |  | 22575.92 | 22575.92
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 26502.1709 | 26502.1709 |  | 26502.167 | 26502.167 |  |  |  | 0.0039
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 8660.8438 | 8660.8438 | - | 8660.8438 | 8660.8438 | -
3.50 | Проектирование и реконструкция здания ГБОУ СОШ с.Рождествено (443541, с.Рождествено, ул.Пацаева, д.1) | 99 | 99 | - | 93.5693 | 93.5693 |  |  | МБУ "УГЖКХ"
Всего по разделу 3 |  | 60714.296 | 60714.296 |  | 60614.2914 | 60614.2914
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»
4.1. | Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений | 6043.6772 | 6043.6772 | - | 6043.6772 | 6043.6772 | - | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
ИТОГО |  | 390204.609 | 390204.609 |  | 377457.2596 | 377457.2596 |  |  |  | 12747.3495
| ОСТАТОК: | [5 empty] | 12747.3495 |  |  | 12747.3495
| МБУ "УГЖКХ" | 359876.2318 | 359876.2318 |  | 348104.5732 | 348104.5732 | 11771.6586 |  |  | 11771.6586
| МБУ "Паритет" | 30328.3772 | 30328.3772 | 0 | 29352.6863 | 29352.6863 | 975.6909 |  |  | 975.6909
Начальник ОРПО |  |  | Л.В.Тихонова
Согласовано: Руководитель МКУ "Финансовое управление" ________________К.В.Лимонов