## Лист1
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский" на 2011 - 2019 годы Отчет за 2018 год
№ пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.) |  |  | Факт по программе (тыс. руб.) |  |  | Информация о выполнении мероприятия | Исполнитель
|  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. "Строительство зданий образовательных учреждений"
1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство детских садов в пгт. Смышляевка, пгт. Стройкерамика, с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской области: | 133662.4998 | 133662.4998 |  | 84116.1025 | 84116.1025 |  | Мероприятия выполнены частично | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них | из них |  | из них | из них
|  | федеральный бюджет | федеральный бюджет |  | федеральный бюджет | федеральный бюджет
|  | 78200.6 | 78200.6 |  | 51152.2397 | 51152.2397
|  | областной бюджет | областной бюджет |  | областной бюджет | областной бюджет
|  | 42108.0154 | 42108.0154 |  | 27543.5137 | 27543.5137
|  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет |  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет
|  | 13353.8845 | 13353.8845 |  | 5420.3491 | 5420.3491
| Детский сад на 250 мест на ул. Народная пгт. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области | 17699.4737 | 17699.4737 |  | 487.7673 | 487.7673 |  | Мероприятие выполнено частично в связи с необходимостью внесения изменений в ПСД | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них | из них |  | из них | из них
|  | фед./ бюджет | фед./ бюджет |  | фед./ бюджет | фед./ бюджет
|  | 10589.8 | 10589.8 |  | 0 | 0
|  | обл./ бюджет | обл./ бюджет |  | обл./ бюджет | обл./ бюджет
|  | 5702.2 | 5702.2 |  | 0 | 0
|  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет |  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет
|  | 1407.4737 | 1407.4737 |  | 487.7673 | 487.7673
| Детский сад на 250 мест в пгт. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 69688.9244 | 69688.9244 |  | 39507.5388 | 39507.5388 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
[5 empty] | из них фед./ бюджет | из них фед./ бюджет
|  | из них | из них
|  | фед./ бюджет | фед./ бюджет
|  | 40610.8 | 40610.8 |  | 24152.2397 | 24152.2397
|  | обл./ бюджет | обл./ бюджет |  | обл./ бюджет | обл./ бюджет
|  | 21867.3538 | 21867.3538 |  | 13005.0521 | 13005.0521
|  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет |  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет
|  | 7210.7705 | 7210.7705 |  | 2350.2469 | 2350.2469
| Детский сад на 150 мест в с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 46274.1018 | 46274.1018 |  | 44120.7963 | 44120.7963 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них | из них |  | из них | из них
|  | фед./ бюджет | фед./ бюджет |  | фед./ бюджет | фед./ бюджет
|  | 27000 | 27000 |  | 27000 | 27000
|  | обл./ бюджет | обл./ бюджет |  | обл./ бюджет | обл./ бюджет
|  | 14538.4615 | 14538.4615 |  | 14538.4615 | 14538.4615
|  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет |  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет
|  | 4735.6403 | 4735.6403 |  | 2582.3348 | 2582.3348
1.2. | Проектирование и строительство зданий детских садов с бассейном на 250 и 300 мест на территории жилой застройки "Южный город" | 68016.1943 | 68016.1943 |  | 0 | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с несоответствием ПСД требованиям | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них | из них |  | из них | из них
|  | фед./ бюджет | фед./ бюджет |  | фед./ бюджет | фед./ бюджет
|  | 42000 | 42000 |  | 0 | 0
|  | обл./ бюджет | обл./ бюджет |  | обл./ бюджет | обл./ бюджет
|  | 22615.3846 | 22615.3846 |  | 0 | 0
|  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет |  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет
|  | 3400.8097 | 3400.8097 |  | 0 | 0
1.4. | Строительство школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в пятой очереди жилой застройки "Южный город" | 627586.664 | 627586.664 |  | 500438.9643 | 500438.9643 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них | из них |  | из них | из них
|  | фед./ бюджет | фед./ бюджет |  | фед./ бюджет | фед./ бюджет
|  | 387328.9 | 387328.9 |  | 321386.8339 | 321386.8339
|  | обл./ бюджет | обл./ бюджет |  | обл./ бюджет | обл./ бюджет
|  | 233981.8955 | 233981.8955 |  | 174047.7408 | 174047.7408
|  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет |  | муниц. Бюджет | муниц. Бюджет
|  | 6275.8685 | 6275.8685 |  | 5004.3896 | 5004.3896
Всего по разделу 1 |  | 829265.3581 | 829265.3581 |  | 584555.0668 | 584555.0668 |  |  |  | 584555.0668
Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
2.13 | Оснащение инвентарем и оборудованием дополнительных дошкольных мест в функционирующих зданиях детских садов на территории муниципального района Волжский Самарской области | 948.1528 | 948.1528 |  | 948.1528 | 948.1528 |  | Исполнены муниципальные контракты и договоры на поставку мебели, посуды, мягкого инвентаря для оснащения дополнительных дошкольных мест в функционирующих зданиях детских садов: СПДС "Лукоморье" ; СПДС "Семицветик"; СПДС "Росинка"; СПДС "Мишутка",СПДС "Янтарик" | МБУ "Паритет"
2.14 | Переоборудование помещений в функционирующих зданиях детских садов в целях открытия групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста | 544.4665 | 544.4665 |  | 541.7442 | 541.7442 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
Всего по разделу 2 |  | 1492.6193 | 1492.6193 |  | 1489.897 | 1489.897
Раздел 3. "Капитальный ремонт здания образовательных учреждений"
2019-10-03 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Просвет и благоустройство территории (443526, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4) | 2507.4659 | 2507.4659 |  | 2507.4659 | 2507.4659 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
3.12 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пацаева, д.1), в т.ч. котельной | 12008.5952 | 12008.5952 |  | 12008.5952 | 12008.5952 |  |  | МБУ "УГЖКХ"
|  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж |  | из них обл. бюдж | из них обл. бюдж
|  | 10037.5558 | 10037.5558 |  | 10037.5558 | 10037.5558
|  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж |  | муниц. Бюдж | муниц. Бюдж
|  | 1971.0394 | 1971.0394 |  | 1971.0394 | 1971.0394
3.20 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Черноречье и благоустройство территории (443537, с. Черноречье, ул. Победы, д. 6) | 366.405 | 366.405 |  | 366.405 | 366.405 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. | МБУ "УГЖКХ" | 0
3.45 | Замена оконных блоков и капитальный ремонт здания (в том числе кровли) дошкольного отделения ГБОУ СОШ с. Подъем –Михайловка «Образовательный центр» муниципального района Волжский Самарской области ул. Советская, д. 55 | 177.7212 | 177.7212 | - | 177.7212 | 177.7212 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | МБУ "УГЖКХ"
Всего по разделу 3 |  | 15060.1872 | 15060.1872 |  | 15060.1872 | 15060.1872
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»
4.1. | Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений | 5351.8472 | 5351.8472 | - | 4438.234 | 4438.234 | - | Исполнены муниципальные контракты на: 1.Ремонт системы отопления на общую сумму 1712,53342 2. Ремонт ХВС и канализации на общую сумму 658,78564 3. Общестроительные работы на общую сумму 1537,51011 4.Обследование технического состояния строительных конструкций нежилых зданий на общую сумму 529,40484 | МБУ "Паритет"
Всего по разделу 4 |  | 5351.8472 | 5351.8472 |  | 4438.234 | 4438.234
ИТОГО |  | 851170.0119 | 851170.0119 |  | 605543.385 | 605543.385
| ОСТАТОК: | [8 empty] | 245626.6269
| МБУ "УГЖКХ" | 844870.0119 | 844870.0119 |  | 600156.9982 | 600156.9982 |  | 851170.0119 | план | 244713.0137
| МБУ "Паритет" | 6300 | 6300 | 0 | 5386.3868 | 5386.3868 |  | 605543.385 | факт | 913.6132
Начальник отдела реализации полномочий в образовании |  |  | Л.В.Тихонова
Согласовано: Руководитель МКУ "Финансовое управление" ________________К.В.Лимонов