## Лист2
Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы муниципального района Волжский Самарской области за 2019 год
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области" на 2011 - 2019 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района Волжский Смарской области от 07.09.2011 № 2145)
№ пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.) |  |  | Факт по программе (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнитель
|  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | Информация о выполнении мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1=
Раздел 1. "Строительство зданий образовательных учреждений"
1.1 | Детский сад на 250 мест в п.г.т. Смышляевка Волжского района Самарской области | 262684.7315 | 262684.7315 | 0 | 165053.273 | 165053.273 |  | Мероприятие выполнено частично | МБУ "УГЖКХ"
| федеральный бюджет | 73117.0297 | 73117.0297 | - | 73117.0297 | 73117.0297 |  | -
| областной бюджет | 174616.8236 | 174616.8236 | - | 81522.6892 | 81522.6892 |  | -
| местный бюджет | 14950.8781 | 14950.8781 | - | 10413.5542 | 10413.5542 |  | -
| Детский сад на 150 мест в с. Курумоч, Волжского района, Самарской области | 199380.1005 | 199380.1005 | 0 | 167812.3889 | 167812.3889 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| федеральный бюджет | 33117.1211 | 33117.1211 | - | 33117.121 | 33117.121 |  | -
| областной бюджет | 153230.6484 | 153230.6484 | - | 124135.5912 | 124135.5912 |  | -
| местный бюджет | 13032.331 | 13032.331 | - | 10559.6768 | 10559.6768 |  | -
| Строительство школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в пятой очереди жилой застройки Южный Город | 343137.1874 | 343137.1874 | 0 | 330255.8543 | 330255.8543 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| федеральный бюджет | 211554.17 | 211554.17 | - | 211554.17 | 211554.17 |  | -
| областной бюджет | 127979.9796 | 127979.9796 | - | 115221.3028 | 115221.3028 |  | -
| местный бюджет | 3603.0379 | 3603.0379 | - | 3480.3815 | 3480.3815 |  | -
| Проектирование и строительство здания детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон "Южный город" 6 очередь | 223760.1873 | 223760.1873 | 0 | 219320.9992 | 219320.9992 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| федеральный бюджет | 133744.6306 | 133744.6306 | - | 133744.6306 | 133744.6306 |  | -
| областной бюджет | 76810.9813 | 76810.9813 | - | 74455.1386 | 74455.1386 |  | -
| местный бюджет | 13204.5755 | 13204.5755 | - | 11121.23 | 11121.23 |  | -
1.4. | Оснащение оборудованием и инвентарем "Общеобразовательная школа на 1500 мест в составе общеобразовательного центра" в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город" | 25043.5641 | 25043.5641 |  | 25043.5641 | 25043.5641 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
| областной бюджет | 24793.1284 | 24793.1284 |  | 24793.1284 | 24793.1284
| местный бюджет | 250.4357 | 250.4357 |  | 250.4357 | 250.4357
1.5. | Оснащение оборудованием и инвентарем Детсккого сада общеразвивающегося вида на 294 места с бассейном, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон "Южный Город" 6 очередь | 2850 | 2850 |  | 126.825 | 126.825 |  | Мероприятие выполнено частично | МБУ "Паритет"
| областной бюджет | 2723.175 | 2723.175
| местный бюджет | 126.825 | 126.825 |  | 126.825 | 126.825
Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
2.13 | Оснащение инвентарем и оборудованием дополнительных дошкольных мест в функционирующих зданиях детских садов на территории муниципального района Волжский Самарской области | 2424.2944 | 2424.2944 |  | 2424.2944 | 2424.2944 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
2.15 | Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 1 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального района Волжский Самарской области | 7876.0237 | 7876.0237 |  | 7876.0237 | 7876.0237 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
| областной бюджет | 7230.9774 | 7230.9774 |  | 7230.9774 | 7230.9774
| местный бюджет | 645.0463 | 645.0463 |  | 645.0463 | 645.0463
2.16 | Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 2 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального района Волжский Самарской области | 7910.7576 | 7910.7576 |  | 7910.7576 | 7910.7576 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
| областной бюджет | 7262.8666 | 7262.8666 |  | 7262.8666 | 7262.8666
| местный бюджет | 647.8911 | 647.8911 |  | 647.8911 | 647.8911
Раздел 3. "Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений"
| Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Просвет (Самарская, 4) | 3.53 | 3.53 |  | 3.53 | 3.53 |  | Мероприятие выполнено | МБУ УГЖКХ
3.12 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пацаева, д.1) | 29029.8834 | 29029.8834 | - | 28527.0446 | 28527.0446 |  | Мероприятие выполнено частично | МБУ "УГЖКХ"
| областной бюджет | 23703.3079 | 23703.3079 | - | 23703.3079 | 23703.3079 |  | -
| местный бюджет | 5326.5751 | 5326.5751 | - | 4823.7367 | 4823.7367 |  | -
3.13 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский (443539, п.г.т. Рощинский) | 22297.2853 | 22297.2853 | - | 22297.2846 | 22297.2846 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 22297.2853 | 22297.2853 | - | 22297.2846 | 22297.2846 |  | -
3.16 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка (замена оконных блоков) | 596.179 | 596.179 |  | 596.179 | 596.179 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
3.18 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка и благоустройство территории (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, д. 31) | 17316.6717 | 17316.6717 | - | 17316.6717 | 17316.6717 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| областной бюджет | 14328.7 | 14328.7 | - | 14282.429 | 14282.429 |  | -
| местный бюджет | 2987.9716 | 2987.9716 | - | 3034.2427 | 3034.2427 |  | -
3.19 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский и благоустройство территории (443538, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 14) | 89.208 | 89.208 | - | 89.208 | 89.208 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 89.208 | 89.208 | - | 89.208 | 89.208 |  | -
3.20 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Черноречье и благоустройство территории (443537, с. Черноречье, ул. Победы, д. 6) | 159.1744 | 159.1744 | - | 159.1744 | 159.1744 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 159.1744 | 159.1744 | - | 159.1744 | 159.1744 |  | -
3.26 | Капитальный ремонт здания (в т.ч. пищеблока) структурного подразделения (детский сад) ГБОУ СОШ с. Рождествено и благоустройство территории (443541, с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1 «б») | 2823.5612 | 2823.5612 | - | 1029.6838 | 1029.6838 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| областной бюджет | 2697.9127 | 2697.9127 | - | 892.0353 | 892.0353 |  | -
| местный бюджет | 125.6485 | 125.6485 | - | 137.6485 | 137.6485 |  | -
3.39 | Капитальный ремонт здания (в т.ч. пищеблока) структурного подразделения (детский сад) ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка (443532, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 17а) | 3314.9997 | 3314.9997 | - | 3298.4398 | 3298.4398 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 3314.9997 | 3314.9997 | - | 3298.4398 | 3298.4398 |  | -
3.40 | Капитальный ремонт здания структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Воскресенка и благоустройство территории (с. Воскресенка, ул.Крестьянская, д. 85) | 2828.6831 | 2828.6831 | - | 998.9419 | 998.9419 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| областной бюджет | 2702.8067 | 2702.8067 | - | 865.4338 | 865.4338 |  | -
| местный бюджет | 125.8764 | 125.8764 | - | 133.5082 | 133.5082 |  | -
3.45 | Замена оконных блоков и капитальный ремонт здания (в том числе кровли) дошкольного отделения ГБОУ СОШ с. Подъем-Михайловка «Образовательный центр» муниципального района Волжский Самарской области ул. Советская, д. 55 | 26321.1055 | 26321.1055 | - | 25969.6175 | 25969.6175 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 26321.1055 | 26321.1055 | - | 25969.6175 | 25969.6175 |  | -
Раздел 4. "Текущий и аварийный ремонт образоватеьных учреждений"
4.1 | Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помещений в рамках софинансирования региональных проектов), приобретение оборудования и материалов для проведения текущего и аварийного ремонта, определение технического состояния конструкций зданий образовательных учреждений | 4717.4001 | 4717.4001 |  | 4717.4001 | 4717.4001 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "Паритет"
|  | 1483.2113 | 1483.2113 | - | 1259.083 | 1259.083 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 6030.8118 | 6030.8118 | - | 1259.083 | 1259.083 |  | -
4.3 | Текущий ремонт кабинетов | 590.4257 | 590.4257 | - | 179.4659 | 179.4659 |  | Мероприятие выполнено | МБУ "УГЖКХ"
| местный бюджет | 590.4257 | 590.4257 | - | 179.4659 | 179.4659 |  | -
Итого |  | 1186638.165 | 1186638.165 |  | 1032265.7047 | 1032265.7047 |  |  | 0
| МБУ "УГЖКХ" | 1135219.9461 | 1135219.9461 |  | 983570.6607 | 983570.6607
| МБУ "Паритет" | 51418.219 | 51418.219 |  | 48695.0439 | 48695.0439
Начальник ОРПО _________________________________ Е.С.Каменская
Согласовано: Руководитель МКУ "Финансовое управление" ________________К.В.Лимонов

## Лист3
план | факт | план | факт
|  | 128004606.77 | 124226839.56
|  | 150266277.51 | 145831507.3
|  | 5274855.22 | 2047398.6
|  | 14850000 | 14712865.08
|  | 868886.32 | 774361.32
|  | 794818 | 794817.28
|  | 1053595 | 1053595
|  | 925258.36 | 830689.08
|  | 22575920 | 22575920
|  | 26502170.86 | 26502166.96
|  | 8660843.77 | 8660843.77
99000
0 | 0 | 359876231.81 | 348011003.95
359876231.81 | 348104573.23 | 359876231.81 | 348104573.23
359876231.81 | 348104573.23 | 0 | 93569.28