|  |
| --- |
| Приложение 3  к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»  на 2011-2019 годы |

**Методика оценки эффективности реализации целевой Программы**

**муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский**

**Самарской области» на 2011 – 2019 годы**

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется ОВОУ ежегодно в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Тек

1 N Xn

---- SUM ────────

N n=1 План

Xn

R = ──────────────────── \* 100 %,

Тек

F

──────────

План

F

где N - общее число целевых индикаторов, действующих в отчетном году;

План

Xn - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;

Тек

Xn - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;

План

F - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;

Тек

F - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенные в [приложении 1](#sub_1000) к настоящей Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100 % и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R менее 80% - низкой.